## Rufino Santa Rosa
No.CLEVER | Nombre de La tarea | Mes | Cant.Horas | Observaciones | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Status | Anotaciones
20284 | Diseño Industrial 3D - Cargos Especiales | Septiembre | 16 |  |  |  | Shipped | Porcentaje meta | 100% | 160
20542 | Video Fabrica de Hoteles - Convencion | Septiembre | 12 |  |  |  | Shipped | Pocetanjes aceptables | 90% | 140
20464 | TC retiro de Room Service | Septiembre | 8 |  |  |  | Shipped |  | 110% | 176
19574 | Letrero Playground |  | 20 |  |  |  | Accepted Order
20543 | Mapa 3D MPPC - Iconos 3D | Septiembre | 12 |  |  |  | Shipped | Score Actual | 0% | 0
20538 | Pantalla retiro de room service | Septiembre | 4 |  |  |  | Shipped
20541 | logo de waterpark MPPC | Septiembre | 8 |  |  |  | Shipped | Faltan 29 días para el cierre
20606 | ppta pantalla convencion | Septiembre | 8 |  |  |  | Accepted Order
20540 | ppta rotulacion combi MPJ | Septiembre | 8 |  |  |  | Shipped
Octubre
20657 | Rotulación DJ Combi - stereojam | Octubre | 4 |  |  |  | Order in porduction
20920 | Video Proyecto AQUA | Octubre | 48
Noviembre

## Homero Hernandez
No.CLEVER | Nombre de La tarea | Mes | Cant.Horas | Observaciones | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Status | Anotaciones
20275 | Escaneo a color de loza Wonderwoods | Septiembre | 24 | Cierre de Tarea - Mich | 2025-09-01 |  | Shipped | Porcentaje meta | 100% | 160
20290 | Agra Sign for Moon Palace Jamaica | Septiembre | 28 | Cierre de Tarea - Kbremmer | 2025-09-04 |  | Accepted Order | Pocetanjes aceptables | 90% | 140
20390 | Logo de Acceso Leagues THG- segunda etapa | Septiembre | 14 | Presentación Enviada | 2025-09-09 |  | Shipped |  | 110% | 176
20413 | Antifafaz Welcome Kit | Septiembre | 8 | Kit y Antifaz Entregado | 2025-09-11 | 2025-09-11 | Shipped
20450 | Alcancia Fundación Torneo de Golf 2025 | Septiembre | 24 | Impresión 3d | 2025-09-17 |  | Accepted Order | Score Actual | 96.88% | 155
20451 | Snack Bar MPJ | Septiembre | 29 | Faltan Correciónes | 2025-09-11 |  | Accepted Order
19738 | Señalizacion Playacar | Septiembre | 30 | Esperando a Hadita |  |  | Accepted Order | Faltan 29 días para el cierre
20726 | Mesa Piano Bar | Octubre | 72 | No se tu dime ( o)( o) |  |  | Accepted Order
20451 | Snack Bar MPJ | Octubre | 8 | Entregado |  |  | Accepted Order
20760 | Logo de acceso a Estacionamiento | Octubre | 8 | Entregado |  |  | Accepted Order
20764 | Logos de Acceso MPPC- Tercera Etapa | Octubre | 64 | Falta explosivos |  |  | Accepted Order
20935 | Arbol Apperol Spritz - Primera Etapa | Octubre | 8 | Falta Archivos de Prod |  |  | Accepted Order
21307 | Mesa Piano Bar Segunda Etapa | Noviembre | 96 | Trabajo en taller |  |  | Shipped
21308 | Manuales de Producción MPPC | Diciembre | 80 | En entrega para revisión | 2025-12-01 |  | Accepted Order
21480 | Estructura Rainbow | Diciembre | 75 | En proceso |  |  | Accepted Order

## Esther Franco
No.CLEVER | Nombre de La tarea | Mes | Cant.Horas | Observaciones | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Status | Anotaciones
20641 | Cuadro para cesar |  | 24 |  |  |  |  | Porcentaje meta | 100% | 160
20637 | Porta tent card |  | 11 | cerrar primera fase. crear nueva tarea con fase dos |  |  |  | Pocetanjes aceptables | 90% | 140
19734 | MODIFICACION EXPRESS CHECK IN |  | 2 | [5 empty] | 110% | 176
20349 | Porta tent card fase 2 |  | 7 | segunda fase para antifaz plotter
20213 | Antifaz caribeño |  | 4 |  |  |  |  | Score Actual | 80.62% | 129
20642 | tent card para carvao levantamiento |  | 1 | levantamiento | miercoles 10 de sep
20642 | tent card carvao |  | 40 | Propuestas de diseño, moodlado, render, presentacion, |  | miercoles 17 de sep |  | Faltan 29 días para el cierre
20349 | rediseño porta tent crad con putter |  | 9
20643 | rediseño de express check in |  | 37 | reiseño de celosias, modelado, render, montaje, presentacion | jueves 18 de sep
20284 | vacaciones |  | 8
| 15 de septiembre |  | 8
OCTUBRE
20641 | Cuadro para cesar |  | 6 | desarrollo de la porduccion, archivos de produccion, odp | 30 de sep | 30 de sep
20662 | Antifaz para mermeladas |  | 3 |  | 1 de oct | 1 de oct
| montaje y presentacion de losgos wp mppc |  | 7
20889 | manual de produccion lbca, lbcun y thg |  | 18 |  | 3 de octubre | 7 de octubre
20921 | Antifaces para lbcab chocolates |  | 6 |  |  | 7 de octubre
| reunion para antifaces mppc |  | 2
20938 | AJUSTES DE DISEÑO DE LETERO PARA ALBERCA CERRADA |  | 1 |  | 13 DE OCT | 13 DE OCT
20944 | ODP LBCUN Y TRAZOS |  | 10 | trazos, acomodo de antifaces, odp | 14 DE OCT | 14 DE OCT
20921 | REDISEÑO DE ANTIFACES PARA KAKAU DESPUES DEL LEVANTAMIENTO |  | 10 |  | 11 DE OCT | 13 DE OCT
20936 | MANUAL PARA Express check in |  | 37
20938 | ODP ALBERCA CERRADA |  | 2
20938 | totem alberca cerrada |  | 9 | modificaciones y odp manual deporduccion
20662 | antifaz mermelada |  | 2 | levantamiento, trazo, odp
| propuestas para letreros de buffet mppc |  | 10
NOVIEMBRE
20994 | Soporte de Espada para Tarjeta Tent | Noviembre | 18 | DESARROLLO DE PROPUESTAS, ODP, INVESIGACION DE MATERIALES, MODIFICACION DE RENDERS | 29 de oct | 30 de oct | Accepted Order
21244 | porta tent card para caribeño | Noviembre | 30 | desarrollo de propuestas para porta tent card para caribeño | 2 | 6
| nueva propuesta para caribeño | Noviembre | 20
21245 | ANTIFAZ LBCAB PARA KAKAU | Noviembre | 26
| propuestas para letreros de buffet mppc | Noviembre | 10
aren | ltrero crea tu propio taco | Noviembre | 25
| vacaiones | Noviembre | 8
| puente | Noviembre | 8 |  | 17 de nov | 2025-11-17
DICIEMBRE
| Antifaz Nizuc | Diciembre | 5 | levantamiento, trazo | 2025-11-28 | 2025-11-28
| propuestas para letreros de buffet mppc | Diciembre | 21 |  | 2025-12-01 | 2025-12-04
21245 | odp antifaces lbcb kakau y odp para prueba | Diciembre | 2
21368 | odp prueba de antifaz | Diciembre | 2
| diseño de propuestas para letrero colgante buffets mmpc | Diciembre | 35
21368 | odp lbcun kakau |  | 1
0 | busqueda de materiales provedores y porcesos para los letreros de buffet de mmpc | Diciembre | 8
21532 | propuestas de letrero para caribeño | Diciembre | 30
| pruebas de porta tent card para gram buffet | Diciembre | 3
| navidad | Diciembre | 7
| ligas de archivos de pporduccion | Diciembre | 1
| cuadro para odp produccion | Diciembre | 5
| totem area de fumar | Diciembre | 10

## Mitchell Pous
No.CLEVER | Nombre de La tarea | Mes | Cant.Horas | Observaciones | Fecha de inicio | Fecha de cierre | Status | Anotaciones
20275 | Escaneo a color de loza Wonderwoods | Septiembre | 5 | Escaneo y limpieza de loza Wonderwoods | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Shipped | Porcentaje meta | 100% | 160
20639 | Modelado personajes de comida waterpark | Septiembre | 28 | Proceso 3d para propuestas de impresión de personajes de comida (hotdog y pizza) | 2025-09-01 | 2025-09-05 | Shipped | Pocetanjes aceptables | 90% | 140 |  | (2+6+3+5)
20640 | Presentacion de esculturas decorativas | Septiembre | 7 | Presentacion de esculturas decorativas (comida) | 2025-09-03 | 2025-09-05 |  |  | 110% | 176
| Curso induccion | Septiembre | 2 | Curso con taller de induccion | 2025-09-04 | 2025-09-04
20638 | Creación 3d de personajes de "The Dreamery" | Septiembre | 0 | Creación 3d de personajes de "The Dreamery" (nave,nube,robot,mono, tucan) (esculpido, modelado, texturas, iluminacion y render) | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Shipped | Score Actual | 90% | 144
20638 | Creación 3d de personajes de "The Dreamery" | Septiembre | 106 | Creación 3d de personajes de "The Dreamery" (nave,nube,robot,mono, tucan) (esculpido, modelado, texturas, iluminacion y render) | 2025-09-05 | 2025-09-27 | Shipped
20799 | Correccion de rostro reno | Octubre | 12 | Correccion de modelo y soportes del rostro del reno para navidad | 2025-09-27 | 2025-09-27 | Shipped | Faltan 29 días para el cierre |  |  | dir general |  | rrugeri
20800 | Soportes para impresion 3d | Octubre | 22 | Soportes para arbol (wonderwoods) | 2025-09-29 | 2025-10-02 | Shipped | crangel | punta cana
20801 | Fase 2: Creación 3d de personajes de "The Dreamery" | Octubre | 44 | Fase 2: Creación 3d de personajes de "The Dreamery" | 2025-10-02 | 2025-10-10 | Shipped | rrugeri | dir general |  | jchapur
20802 | Bocetos pantalla Wonderwoods | Octubre | 35 | Bocetos para pantalla de Wonderwoods | 2025-10-13 | 2025-10-17 | Shipped | crangel | punta cana
| Vacaciones Octubre | Octubre | 35 | Vacaciones | 2025-10-20 | 2025-10-27
21268 | Totem Wonderwoods | Noviembre | 14 | Bocetos, layout 3d y presentación para propuestas de totem de wonderwoods | 2025-10-28 | 2025-10-29 | Shipped | crangel
21273 | Soportes y modelo para impresion 3d | Noviembre | 38 | Correccion de modelo y soportes de pavo Thanksgiving | 2025-10-30 | 2025-11-05 | Shipped
21268 | Totem Wonderwoods | Noviembre | 31 | boceto y layout de pantalla totem wonderwoods | 2025-11-06 | 2025-11-11 | Shipped
21275 | Propuestas de pascua 3d | Noviembre | 27 | Bocetos y layout para propuestas de Pascua | 2025-11-12 | 2025-11-18 | Shipped
21271 | Mapa 3D MPC | Noviembre | 40 | Correccion de render para mapa MPC 3D | 2025-11-19 | 2025-11-27 | Shipped
21505 | Reinbo | Diciembre | 75 | Imayina Reinbo slicer de prototipo en escala pequeña, corrección de textura y colores para pintar en modelo 3d, y creacion e impresion de paleta de colores | 2025-11-28 | 2025-12-12 | Shipped
21506 | Fase 2: Mapa 3D MPC | Diciembre | 69 | Correccion de render para mapa MPC 3D y Modelado de campo de golf | 2025-12-15 | 2025-12-26 | Shipped